## Sheet1
TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỨ MINH
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH SỬA CHỮA, MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2025
( Kèm theo Kế hoạch số 27/KH-TMNTM ngày 13/01/2025)
1. Kế hoạch sửa chữa
TT | Tên tài sản cần sửa chữa | Nội dung sửa chữa |  | Giá trị dự toán | Hình thức thực hiện | Nguồn KP sửa chữa | Thời gian thực hiện
1 | Nhà lớp học, phòng làm việc, các phòng chức năng, nhà bếp, phòng bảo vệ | Cải tạo, sửa chữa nền gạch các phòng làm việc, các bộ phận và các nhóm lớp, hành lang bị phồng rộp, nứt vỡ. Ốp gạch lát chân tường |  | 60000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
2 | Hệ thống cống rãnh chạy quanh trường | Sửa chữa hệ thống cống rãnh chạy xung quanh trường |  | 40000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
3 | Hệ thống mạng Internet nội bộ, máy tính, máy in, máy chiếu | Nâng cấp hệ thống đường Internet các phòng học, phòng làm việc, các phòng chức năng phục vụ công tác quản lý, chuyên môn. Sửa chữa máy tính, máy in, máy chiếu và các thiết bị công nghệ thông tin khác |  | 50000000 | Chỉ định thầu | Nguồn NS thường xuyên giao tự chủ | Từ tháng 01/2025-12/2025
4 | Đồ chơi ngoài trời | Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đồ chơi ngoài trời |  | 35000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
5 | Đường điện, nước sinh hoạt, đồ dùng bán trú | Sửa chữa đường điện nước sinh hoạt, sửa chữa bếp ga, tủ cơm, tủ lưu mẫu thức ăn, tủ sấy bát |  | 50000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
6 | Nhà làm việc, các công trình phụ trợ | Cải tạo, nâng tầng 3 khu nhà hiệu bộ trường MN Công lập Tứ Minh; Các hạng mục phụ trợ (Sơn lại nhà lớp học, tường rào xung quanh trường, cổng trường, ...) |  | 4515000000 | Chào hàng cạnh tranh | Nguồn NS thường xuyên không giao tự chủ | Từ tháng 01/2025-12/2025
7 | Mái tôn tại nhà lớp học 3 tầng 12 phòng ở điểm trường Vũ Công Đán | Thi công lắp đặt mái tôn tại nhà lớp học 3 tầng 12 phòng ở điểm trường Vũ Công Đán cho ảnh hưởng của bão Yagi (661m2) |  | 210595000 | Chỉ định thầu | Nguồn tài trợ từ Công ty Ford Việt Nam | Tháng 01/2025
8 | Mái tôn tại nhà lớp học 3 tầng 12 phòng ở điểm trường Vũ Công Đán | Thi công lắp đặt mái tôn tại nhà lớp học 3 tầng 12 phòng ở điểm trường Vũ Công Đán cho ảnh hưởng của bão Yagi (111m2) |  | 50000000 | Chào hàng cạnh tranh | Nguồn NS thường xuyên không giao tự chủ | Từ tháng 01/2025-12/2025
9 | Sân khấu ngoài trời, kính tại chiếu nghỉ hành lang tầng 3 nhà lớp học 3 tầng 12 phòng ở điểm trường Vũ Công Đán | Sửa chữa sân khấu ngoài trời, kính tại chiếu nghỉ hành lang tầng 3 nhà lớp học 3 tầng 12 phòng ở điểm trường Vũ Công Đán cho ảnh hưởng của bão Yagi |  | 50000000 | Chào hàng cạnh tranh | Nguồn NS thường xuyên không giao tự chủ | Từ tháng 01/2025-12/2025
10 | Mái thư viện của bé tại điểm trường Xuân Dương | Sửa chữa mái thư viện của bé tại điểm trường Xuân Dương cho ảnh hưởng của bão Yagi |  | 10000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Tháng 01/2025
| Cộng |  |  | 5070595000
2. Kế hoạch mua sắm
TT | Tên tài sản mua sắm | ĐVT | Số lượng | Giá trị dự toán | Hình thức thực hiện | Nguồn KP sửa chữa | Thời gian thực hiện
1 | Phần mềm chuyên môn, phần mềm kế toán | Phần mềm | 7 | 35000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
2 | Tủ đựng chăn chiếu màn | Cái | 3 | 10500000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
3 | Giá đựng ca cốc | Cái | 5 | 3750000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
4 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 5 | 4250000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
5 | Giá để giày dép | Cái | 5 | 3750000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
6 | Thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác PCCC (thang dây leo, bình chữa cháy, bộ tiêu lệnh, biển lối thoát hiểm bằng hệ thống đèn Led, …) | Bộ | 2 | 30000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
7 | Tủ văn phòng phục vụ công tác kế toán | Cái | 2 | 10000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
8 | Tủ cơm công nghiệp 24 khay dùng điện | Cái | 1 | 28000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
9 | Bếp gas công nghiệp 3 họng | Cái | 1 | 15000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
10 | Bảng biểu chuyên môn | Cái | 12 | 35000000 | Chỉ định thầu | Nguồn NS thường xuyên giao tự chủ | Từ tháng 01/2025-12/2025
11 | Bộ đồ dùng phát triển vận động cho trẻ | Bộ | 2 | 50000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
12 | Kệ giá phòng thư viện | Bộ | 5 | 15250000 | Chỉ định thầu | Nguồn Quỹ PTHĐSN | Từ tháng 01/2025-03/2025
13 | Đồ dùng phòng nghệ thuật | Bộ | 1 | 20000000 | Chỉ định thầu | Nguồn Học phí | Từ tháng 01/2025-12/2025
14 | Thiết bị che nắng, che mưa | Bộ | 2 | 40000000 | Chỉ định thầu | Nguồn tài trợ từ PHHS | Từ tháng 01/2025-03/2025
| Cộng |  |  | 300500000
| Tổng cộng ( I+II): |  |  | 5371095000
Tứ Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2025
| NGƯỜI LẬP BẢNG |  |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
| Nguyễn Thu Hương |  |  |  | Nguyễn Thị Duyên